## 工作表1
模块 | 详细 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 存在的问题
我的 | 教师及陌生人主页 | 裴希宗 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 完成
| 完成我的伙伴接口联调 | 裴希宗 | 2016-01-21 | 2016-01-22
| 完成我的收藏数据联调 | 裴希宗 | 2016-01-25 | 2016-01-25
| 完成我上传的课件接口联调 | 裴希宗 | 2016-01-26 | 2016-01-26
| 我关注的老师数据展示 | 裴希宗 | 2016-01-27 | 2016-01-27
| 完成我的账户界面搭建 | 裴希宗 | 2016-01-28 | 2016-01-28
| 完成我的文件界面及文件管理 | 裴希宗 | 2016-01-29 | 2016-02-03
| 完成设置界面 | 裴希宗 | 2016-02-04 | 2016-02-14
| 我购买的课程 | 裴希宗 | 2016-02-15 | 2016-02-16
伙伴圈 | 发布内容添加及提醒朋友 | 张宝印 | 2016-01-19 | 2016-01-20
| 发布内容图片收藏 | 张宝印 | 2016-01-21 | 2016-01-21
| 新消息提醒 | 张宝印 | 2016-01-22 | 2016-01-25
| 视频及文档转发功能 | 张宝印 | 2016-01-26 | 2016-01-26
| 开发全局alert提醒框 | 张宝印 | 2016-01-27 | 2016-01-28
及时答 | 及时答首页页面搭建 | 张宝印 | 2016-01-29 | 2016-02-01
| 提交问题选择年级及课程 | 张宝印 | 2016-02-02 | 2016-02-02
| 年级和课程筛选问题的功能的实现 | 张宝印 | 2016-02-03 | 2016-02-04
| 已发布发布问题的显示 | 张宝印 | 2016-02-14 | 2016-02-15
| 匹配老师 | 韩金鹏 | 2016-01-19 | 2016-01-19
| 提交问题,取消问题 | 韩金鹏 | 2016-01-20 | 2016-01-21
| 转发老师操作的实现 | 韩金鹏 | 2016-01-22 | 2016-01-22
| 对话界面布局搭建 | 韩金鹏 | 2016-01-25 | 2016-01-27
| 对话界面对话功能实现 | 韩金鹏 | 2016-01-28 | 2016-02-04
| 对话内容长按操作 | 韩金鹏 | 2016-02-14 | 2016-02-14
| 点击更多实老师详情和更换老师的功能 | 韩金鹏 | 2016-02-15 | 2016-02-15
| 完成问题 | 韩金鹏 | 2016-02-16 | 2016-02-16
重点知识 | 首页页面基本页面布局 | 宋冲冲 | 2016-01-19 | 2016-01-20
| 年级级课程选择 | 宋冲冲 | 2016-01-21 | 2016-01-21
| 视频列表展示（观看数量、上拉加载、下拉更新） | 宋冲冲 | 2016-01-22 | 2016-01-22
| 视频来源、讲师、价格 | 宋冲冲 | 2016-01-25 | 2016-01-25
| 视频收藏、关注及管理 | 宋冲冲 | 2016-01-26 | 2016-01-26
| 视频播放（开始、暂停、全屏） | 宋冲冲 | 2016-01-27 | 2016-01-27
| 视频费用支付 | 宋冲冲 | 2016-01-28 | 2016-02-03
| 用户充值及账户管理 | 宋冲冲 | 2016-02-04 | 2016-02-15
| 发布大课 | 宋冲冲 | 2016-02-16 | 2016-02-16
| 视频及文档上传 | 宋冲冲 | 2016-02-17 | 2016-02-17
| 完成我的界面及功能 | 裴希宗
| 完成添加好友界面及功能 | 裴希宗
| 头像设置 | 裴希宗 |  |  | 完成
| 昵称、性别、个人签名、年级、地区设置 | 裴希宗
| 修改密码 | 裴希宗
| 详细资料 | 裴希宗
其他 | 更换账号 | 裴希宗
|  | 裴希宗 | 2016-01-01 | 2016-01-01