## 工作表1
模块 | 页面 | 详细 | 负责人 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 存在的问题
登陆注册 | 启动 | 完成启动页界面搭建 | 裴希宗 | 2015-09-08 | 2015-09-10
| 登陆 | 完成登陆接口联调 | 裴希宗 | 2015-09-08 | 2015-09-09
| 注册 | 完成注册接口联调 | 裴希宗 | 2015-09-09 | 2015-09-10
| 短信验证 |  | 裴希宗 | 2015-09-09 | 2015-09-10
| 找回密码 | 完成找回密码接口联调 | 裴希宗 | 2015-09-09 | 2015-09-10
伙伴圈 | 伙伴圈 | 完成伙伴圈界面搭建 | 孙长杰 | 2015-08-26 | 2015-08-28
|  | 完成伙伴圈接口联调 | 孙长杰 | 2015-08-31 | 2015-09-01
|  | 完成点赞操作及接口 | 孙长杰 | 2015-09-02 | 2015-09-02
|  | 完成评论操作及接口 | 孙长杰 | 2015-09-02 | 2015-09-02
| 发布 | 发布内容添加 | 孙长杰 | 2015-09-08 | 2015-09-08
|  | 发布图片添加 | 孙长杰 | 2015-09-08 | 2015-09-08
|  | 发布定位 | 孙长杰 | 2015-09-09 | 2015-09-09
| 伙伴圈动态 | 好友及个人发布动态 | 孙长杰 | 2015-09-10 | 2015-09-10
|  | 好友发布内容详情查看，及图片收藏 | 孙长杰 | 2015-09-11 | 2015-09-11
|  | 发布动态的评论、点赞、删除（指针对个人发布） | 孙长杰 | 2015-09-14 | 2015-09-15
| 个人发布历史 | 个人发布历史 | 孙长杰 | 2015-09-16 | 2015-09-16
|  | 个人发布历史详情内容查看 | 孙长杰 | 2015-09-16 | 2015-09-16
|  | 个人发布历史详情中的点赞和评论 | 孙长杰 | 2015-09-17 | 2015-09-17
| 好友详情查看 | 完成详情界面搭建 | 孙长杰 | 2015-09-18 | 2015-09-18
|  | 完成详情相册浏览，发消息功能 | 孙长杰 | 2015-09-18 | 2015-09-21
|  | 好友备注、删除、黑名单、设置权限等功能 | 孙长杰 | 2015-09-22 | 2015-09-25
及时答 | 及时答首页页面（学生） | 及时答首页页面搭建 | 刘华正 | 2015-09-08 | 2015-09-10
| 录音提问 | 录音的基本功能的实现 | 刘华正 | 2015-09-08 | 2015-09-10
|  | 录音结果的编辑 | 刘华正 | 2015-09-08 | 2015-09-10
|  | 录音编辑页面的年级及课程选择 | 刘华正 | 2015-09-08 | 2015-09-10
| 图片提问 | 图片获取（拍照及相册获取） | 刘华正 | 2015-09-11 | 2015-09-14
|  | 图片编辑 | 刘华正 | 2015-09-11 | 2015-09-14
|  | 图片编辑页面年级和课程的选择 | 刘华正 | 2015-09-11 | 2015-09-14
| 文本提问 | 文本提问页面布局搭建 | 刘华正 | 2015-09-15 | 2015-09-15
|  | 文本提问页面年级和课程选择 | 刘华正 | 2015-09-15 | 2015-09-15
| 及时答首页页面（老师） | 及时答首页页面搭建 | 刘华正 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  | 已发布发布问题的显示 | 刘华正 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  | 年级和课程筛选问题的功能的实现 | 刘华正 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  | 问题详情页面的构建 | 刘华正 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  | 问题详情页面抢答及换题操作的实现 | 刘华正 | 2015-09-16 | 2015-09-17
|  | 点击抢答进入对话界面 | 刘华正 | 2015-09-16 | 2015-09-17
| 对话界面（老师、学生） | 对话界面布局搭建 | 刘华正 | 2015-09-18 | 2015-09-25
|  | 对话界面对话功能实现 | 刘华正 | 2015-09-18 | 2015-09-25
|  | 点击更多实现完成对话和更换老师的功能（老师无此项） | 刘华正 | 2015-09-18 | 2015-09-25
|  | 对话结果满意度界面（老师无此项） | 刘华正 | 2015-09-18 | 2015-09-25
今日大课 | 首页页面 | 首页页面基本页面布局 | 徐璐 | 2015-08-27 | 2015-08-28
|  | 年级级课程选择 | 徐璐 | 2015-08-31 | 2015-09-01
|  | 视频列表展示（观看数量、上拉加载、下拉更新） | 徐璐 | 2015-09-02 | 2015-09-02
| 视频详情页面 | 课程简介展示和隐藏 | 徐璐 | 2015-09-02 | 2015-09-07
|  | 视频来源、讲师、价格 | 徐璐 | 2015-09-02 | 2015-09-07
|  | 视频收藏 | 徐璐 | 2015-09-02 | 2015-09-07
|  | 视频播放（开始、暂停、全屏） | 徐璐 | 2015-09-08 | 2015-09-15
| 我的视频 | 我的收藏 | 徐璐 | 2015-09-16 | 2015-09-16
|  | 我的购买（定在最后） | 徐璐
|  | 我的缓存 | 徐璐 | 2015-09-17 | 2015-09-18
|  | 视频的删除 | 徐璐 | 2015-09-21 | 2015-09-21
| 其他 | 视频购买 | 徐璐 | 、
|  | 视频分享 | 徐璐
|  | 我的购买 | 徐璐
| 添加好友 | 完成我的界面及功能 | 裴希宗 | 2015-09-08 | 2015-09-08
|  | 完成添加好友界面及功能 | 裴希宗 | 2015-09-10 | 2015-09-14
|  | 完成手机通讯录界面及功能 | 裴希宗 | 2015-09-15 | 2015-09-18
| 个人设置 | 头像设置 | 裴希宗 | 2015-09-20 | 2015-09-25
|  | 昵称、性别、个人签名、年级设置 | 裴希宗 | 2015-09-20 | 2015-09-25
|  | 修改密码 | 裴希宗 | 2015-09-20 | 2015-09-25
|  | 详细资料 | 裴希宗 | 2015-09-20 | 2015-09-25
其他 | 搜索
收支明细
充值
提现
新消息提醒
清除聊天记录
欢迎页
版本更新
意见反馈
| 退出 |  | 裴希宗 | 2015-09-08 | 2015-09-08